## Feuil1
CHÂTEAU DU HAUT GESVRES
CONCERT DU 30/06/2018
TACHES A EFFECTUER | NOM DES BENEVOLES
Mois d'avril/ mai/ juin :
commande matériel à la mairie | Patrice fait le 27/04
barnum / barrieres / sécurité/ grilles d'exposition | Patrice fait le 27/04
sonorisation/ micro | Regis
lanternes | Regis
éclairage | Regis
mange debout | Patrice
Matériel pour cuisine : friteuse / plancha | Patrice | Gérald | cde effectuée le 26/04/2018
remorque frigo / tireuse de bière | Patrice | commande effetctuée le 26/04/2018
Paëlla | Régis
condiments | Patrice | Régis
VENDREDI 29/06 :
Préparation des stands et des scènes | Patrice | Régis | Romain | Philippe | Alain Bertin | Mireille J
SAMEDI 30/06 MATIN
Mise en place des panneaux d'autorisations municipales | Patrice | Régis | Romain | Philippe
Fin préparation des stands et scènes | Patrice | Régis | Romain | Philippe | Alain Bertin
balisage du château | Mairie
pose des grilles pour information | Patrice | Régis | Romain | Philippe | Mireille
SAMEDI 30/06 ENTRE MIDI ET 14H00
Surveillance des stands | Patrice | Régis | Romain | Mireille J
Mise en place du matériel de restauration | Patrice | Régis | Romain | Mireille J
SAMEDI APRES MIDI :
Visites du château (6 /7 personnes) | Patrice | Régis | Romain
tenue du stand | Patrice | Régis | Romain | Mireille J | Laurence R | Véronique S
Mireille C
SAMEDI SOIREE
tenue du stand Restauration | Patrice | Régis | Romain | Mireille J | Laurence R | Véronique S
Mireille C
Tenue de la buvette et de la restauration | Patrice | Régis | Romain | Mireille J | Laurence R | Véronique S
Mireille C
Tenue de la caisse | Patrice
Tenue de la table de mixage
SAMEDI FIN DE SOIREE
démontage des stands et scènes | Patrice | Régis | Romain | Mireille | Laurence R | Véronique S
Mireille C
nettoyage de l'enceinte du château | Patrice | Régis | Romain | Mireille | Laurence R | Véronique S
pliage des chaises | Patrice | Régis | Romain | Mireille | Laurence R | Véronique S
Mireille C
DIMANCHE MATIN
fin du nettoyage de l'enceinte du château | Patrice | Régis | Romain | Alain Bertin
Retour des chaises à l'école | Patrice | Régis | Romain | Alain Bertin
fin de démontage des scènes et entreposage dans le château | Patrice | Régis | Romain | Alain Bertin